## Leyenda
RedVital — Tareas del Sprint 3
Entrega | Semana 10 — Review Sprint 3 y Planning Sprint 4 (alrededor del 13–14 de octubre de 2026)
Fuente | Backlog del Sprint 3 v1.2, con la historia de Identidad dividida en dos: HU-304 (inicio de sesión y claves públicas, 3 pts) y HU-330 (renovación, término, token de servicio y auditoría, 2 pts).
Cómo usar
Filtrar | En la hoja Tareas, usa las flechas del encabezado: Responsable, Frente, Tipo, Entregable S10, Ruta crítica, Nivel o Estado.
Celdas para editar | Las de fondo amarillo claro: Estado (lista desplegable), Fecha inicio y Fecha fin en la hoja Tareas; y los dos supuestos en azul de la hoja Carga por persona.
Formato de fecha | dd/mm/aaaa, por ejemplo 05/10/2026. Si la fecha fin queda antes que la de inicio, se marca en rojo.
Estados | Pendiente · En curso (amarillo) · Bloqueada (rojo) · Hecha (verde). Las hojas Historias y Carga por persona recalculan el avance a partir del Estado.
Columnas
Depende de | Tareas que deben estar terminadas para poder cerrar esta. Las tareas de pruebas se pueden empezar a escribir antes, contra el contrato publicado en T-301.5.
Bloquea a | Tareas que esperan a esta. Se generó a partir de «Depende de»; si cambias una dependencia, actualiza también esta columna.
Nivel | Longitud de la cadena de dependencias más larga que llega a la tarea. Nivel 0 = no depende de nada y puede empezar el primer día. Una tarea no puede empezar antes que todas sus dependencias, que siempre tienen un nivel menor. Sirve para ordenar al cuadrar fechas.
Ruta crítica | Sí cuando la historia está en una de las dos cadenas más largas: Contratos → Donación → Motor → Tamizaje → Inventario → QA → Informe → TD V1 → Presentación, y Contratos → Identidad → Gateway → QA.
Tipo | Código · Base de datos · Pruebas · Infraestructura · Diagrama · Documento · Gestión.
Pts | Los puntos viven en la hoja Historias; las tareas no se estiman.
Tareas para agendar primero
T-303.1 | Llave de prueba: desbloquea a Damián y a Tomás sin esperar a Identidad.
T-304.1, T-306.1, T-312.1 | Esquemas de las tres bases: los necesita el generador de datos sintéticos (T-302.2).
T-301.1 a T-301.5 | Contratos: casi todo el código y las pruebas dependen de ellos.
T-322.3 | Resolver RDS-13 (ciclo de vencimiento): bloquea el proceso de vencimiento (T-311.1).
T-314.1 | Confirmar la máquina de QA y su acceso externo (riesgo RT-02).
T-323.1 | Diagrama de infraestructura nuevo: lo necesitan Infraestructura V2 y el despliegue C4.
T-318.1 y T-319.1 | ADR-017 y ADR-018: su aprobación en Mesa desbloquea la terminología de todos los documentos.
T-328.5 | Cargar historias y tareas en GitHub Projects.

## Tareas
ID tarea | Historia | Título de la historia | Frente | Tarea | Responsable | Rol | Tipo | Componente | Entregable S10 | MoSCoW | Ruta crítica | Depende de | Bloquea a | Nivel | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | Nota
T-301.1 | HU-301 | Contratos OpenAPI del incremento publicados antes del código | Contratos y datos de prueba | Extraer del DD V2.0 las operaciones del incremento con sus errores y degradaciones | Sara | Arquitecta | Documento | Identidad, Donación, Campañas | Incremento de valor | Must | Sí | — | T-301.2, T-301.3, T-301.4, T-302.1 | 0 | Pendiente
T-301.2 | HU-301 | Contratos OpenAPI del incremento publicados antes del código | Contratos y datos de prueba | Escribir el OpenAPI de Identidad: sesión, renovación, término y claves públicas | Sara | Arquitecta | Código | Identidad, Donación, Campañas | Incremento de valor | Must | Sí | T-301.1 | T-301.5, T-304.2 | 1 | Pendiente
T-301.3 | HU-301 | Contratos OpenAPI del incremento publicados antes del código | Contratos y datos de prueba | Escribir el OpenAPI de Donación: búsqueda de donante, donación, tamizaje, existencias, despacho, disposición y eventos | Sara | Arquitecta | Código | Identidad, Donación, Campañas | Incremento de valor | Must | Sí | T-301.1 | T-301.5, T-306.2 | 1 | Pendiente
T-301.4 | HU-301 | Contratos OpenAPI del incremento publicados antes del código | Contratos y datos de prueba | Escribir el OpenAPI de Campañas: consulta, detalle, publicación y cierre | Sara | Arquitecta | Código | Identidad, Donación, Campañas | Incremento de valor | Must | Sí | T-301.1 | T-301.5, T-306.4, T-312.2 | 1 | Pendiente
T-301.5 | HU-301 | Contratos OpenAPI del incremento publicados antes del código | Contratos y datos de prueba | Publicar los contratos en redvital-docs, enlazarlos desde cada repositorio y avisar a QA | Sara | Arquitecta | Documento | Identidad, Donación, Campañas | Incremento de valor | Must | Sí | T-301.2, T-301.3, T-301.4 | T-305.1, T-313.3, T-315.3 | 2 | Pendiente |  |  | Desde aquí QA puede escribir pruebas contra el contrato
T-302.1 | HU-302 | Datos sintéticos coherentes para las tres bases | Contratos y datos de prueba | Definir el conjunto sintético: bancos, U3 y U4, donantes, campañas por estado y unidades por estado, incluidas vencidas y próximas a vencer | Tomás | QA / Tester | Base de datos | Bases de datos | Incremento de valor | Must | No | T-301.1 | T-302.2, T-325.2 | 1 | Pendiente
T-302.2 | HU-302 | Datos sintéticos coherentes para las tres bases | Contratos y datos de prueba | Construir el generador versionado con una sola semilla para db_identidad, db_donacion y db_campana | Tomás | QA / Tester | Base de datos | Bases de datos | Incremento de valor | Must | No | T-302.1, T-304.1, T-306.1, T-312.1 | T-302.3, T-311.3 | 2 | Pendiente |  |  | Necesita los esquemas de las tres bases
T-302.3 | HU-302 | Datos sintéticos coherentes para las tres bases | Contratos y datos de prueba | Integrar la carga de datos en los trabajos de migración de cada base | Tomás | QA / Tester | Base de datos | Bases de datos | Incremento de valor | Must | No | T-302.2 | T-302.4, T-314.3 | 3 | Pendiente
T-302.4 | HU-302 | Datos sintéticos coherentes para las tres bases | Contratos y datos de prueba | Verificar identificadores coherentes entre bases y ausencia de causa clínica | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Bases de datos | Incremento de valor | Must | No | T-302.3 | — | 4 | Pendiente
T-303.1 | HU-303 | Llave de prueba para firmar tokens en desarrollo y pruebas | Contratos y datos de prueba | Generar el par de llaves de prueba y la utilidad que emite tokens U3, U4 y de servicio con las reivindicaciones de ADR-008 | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Identidad | Incremento de valor | Must | No | — | T-303.2 | 0 | Pendiente |  |  | Desbloquea a Damián y a Tomás sin esperar a Identidad
T-303.2 | HU-303 | Llave de prueba para firmar tokens en desarrollo y pruebas | Contratos y datos de prueba | Cargar la llave solo en el perfil de desarrollo y en la suite; documentar su uso | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Identidad | Incremento de valor | Must | No | T-303.1 | T-303.3, T-306.7, T-312.6, T-325.2 | 1 | Pendiente
T-303.3 | HU-303 | Llave de prueba para firmar tokens en desarrollo y pruebas | Contratos y datos de prueba | Prueba que confirma que la configuración de QA rechaza tokens de la llave de prueba | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Pruebas | Identidad | Incremento de valor | Must | No | T-303.2, T-305.2 | T-315.5 | 6 | Pendiente
T-304.1 | HU-304 | Identidad: inicio de sesión y claves públicas | Identidad | Base db_identidad: esquema del incremento, migraciones EF Core y roles de propietario y de servicio | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Base de datos | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | Sí | — | T-302.2, T-304.2, T-330.4 | 0 | Pendiente
T-304.2 | HU-304 | Identidad: inicio de sesión y claves públicas | Identidad | Inicio de sesión: verificación de credenciales con respuesta que no distingue usuario de contraseña | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | Sí | T-304.1, T-301.2 | T-304.3 | 2 | Pendiente
T-304.3 | HU-304 | Identidad: inicio de sesión y claves públicas | Identidad | Emisión de token RS256 de 15 minutos con institución y ruta territorial, sin dato personal | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | Sí | T-304.2 | T-304.4, T-330.1, T-330.3 | 3 | Pendiente
T-304.4 | HU-304 | Identidad: inicio de sesión y claves públicas | Identidad | Endpoint de claves públicas (JWKS) | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | Sí | T-304.3 | T-304.5, T-305.2 | 4 | Pendiente |  |  | Primera entrega de Identidad: con esto el gateway ya valida tokens reales
T-304.5 | HU-304 | Identidad: inicio de sesión y claves públicas | Identidad | Pruebas unitarias y de integración de sesión y claves públicas | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Pruebas | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | Sí | T-304.4 | T-314.6 | 5 | Pendiente
T-330.1 | HU-330 | Identidad: renovación, término, token de servicio y auditoría | Identidad | Renovación con sesión de 8 horas y rotación de la credencial de renovación | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | No | T-304.3 | T-330.2 | 4 | Pendiente
T-330.2 | HU-330 | Identidad: renovación, término, token de servicio y auditoría | Identidad | Término de sesión que invalida la renovación | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | No | T-330.1 | T-330.5 | 5 | Pendiente
T-330.3 | HU-330 | Identidad: renovación, término, token de servicio y auditoría | Identidad | Emisión del token de servicio de Donación | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | No | T-304.3 | T-330.5 | 4 | Pendiente
T-330.4 | HU-330 | Identidad: renovación, término, token de servicio y auditoría | Identidad | Serie de auditoría de Identidad y operación interna para registrar las denegaciones del gateway | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Base de datos | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | No | T-304.1 | T-305.4, T-315.8, T-330.5 | 1 | Pendiente |  |  | Solo anexado por permisos del rol
T-330.5 | HU-330 | Identidad: renovación, término, token de servicio y auditoría | Identidad | Pruebas de renovación, término, token de servicio y auditoría | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Pruebas | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | Must | No | T-330.2, T-330.3, T-330.4 | T-314.6, T-315.5 | 6 | Pendiente
T-305.1 | HU-305 | Gateway: enrutamiento, validación del token y compuerta por rol | API Gateway | Rutas YARP /v1/* hacia Identidad, Donación y Campañas; excluir /internal/ y el puerto de gestión | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | API Gateway (YARP) | Incremento de valor | Must | Sí | T-301.5 | T-305.2, T-305.5 | 3 | Pendiente
T-305.2 | HU-305 | Gateway: enrutamiento, validación del token y compuerta por rol | API Gateway | Validación de firma y vigencia del token contra el JWKS de Identidad | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | API Gateway (YARP) | Incremento de valor | Must | Sí | T-305.1, T-304.4 | T-303.3, T-305.3, T-317.1 | 5 | Pendiente
T-305.3 | HU-305 | Gateway: enrutamiento, validación del token y compuerta por rol | API Gateway | Compuerta por ruta y rol según la matriz del DD para las rutas del incremento | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | API Gateway (YARP) | Incremento de valor | Must | Sí | T-305.2 | T-305.4, T-305.6 | 6 | Pendiente
T-305.4 | HU-305 | Gateway: enrutamiento, validación del token y compuerta por rol | API Gateway | Envío de las denegaciones a la serie de auditoría de Identidad | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | API Gateway (YARP) | Incremento de valor | Must | Sí | T-305.3, T-330.4 | T-305.6 | 7 | Pendiente
T-305.5 | HU-305 | Gateway: enrutamiento, validación del token y compuerta por rol | API Gateway | Generación y propagación del identificador de correlación | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | API Gateway (YARP) | Incremento de valor | Must | Sí | T-305.1 | T-305.6 | 4 | Pendiente
T-305.6 | HU-305 | Gateway: enrutamiento, validación del token y compuerta por rol | API Gateway | Pruebas del gateway | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Pruebas | API Gateway (YARP) | Incremento de valor | Must | Sí | T-305.3, T-305.4, T-305.5 | T-314.6, T-315.4 | 8 | Pendiente
T-306.1 | HU-306 | Donación: registro de donación asociada a campaña, con degradación | Donación | Base db_donacion: esquema del incremento con Flyway, roles y tablas de solo anexado sin UPDATE ni DELETE para el rol de servicio | Damián | Desarrollador (Java) | Base de datos | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | — | T-302.2, T-306.2, T-307.1 | 0 | Pendiente
T-306.2 | HU-306 | Donación: registro de donación asociada a campaña, con degradación | Donación | Búsqueda de donante sobre el conjunto sintético | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-306.1, T-301.3 | T-306.3 | 2 | Pendiente
T-306.3 | HU-306 | Donación: registro de donación asociada a campaña, con degradación | Donación | Registro de donación que genera la unidad resultante y su evento | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-306.2 | T-306.4, T-306.5, T-306.6, T-307.4 | 3 | Pendiente
T-306.4 | HU-306 | Donación: registro de donación asociada a campaña, con degradación | Donación | Adaptador hacia Campañas con plazo de 3 s y resultado tipado; degradación con campania_id nulo declarada | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-306.3, T-301.4 | T-306.7 | 4 | Pendiente |  |  | Se prueba con un Campañas simulado hasta que exista T-312.3
T-306.5 | HU-306 | Donación: registro de donación asociada a campaña, con degradación | Donación | Idempotencia del registro de donación (DS-10) | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-306.3 | T-306.7 | 4 | Pendiente
T-306.6 | HU-306 | Donación: registro de donación asociada a campaña, con degradación | Donación | Identificador de correlación en los registros de aplicación | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-306.3 | T-306.7 | 4 | Pendiente
T-306.7 | HU-306 | Donación: registro de donación asociada a campaña, con degradación | Donación | Pruebas del servicio con tokens de la llave de prueba | Damián | Desarrollador (Java) | Pruebas | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-303.2, T-306.4, T-306.5, T-306.6 | T-314.6, T-315.4 | 5 | Pendiente
T-307.1 | HU-307 | Donación: motor de transiciones con el catálogo completo | Donación | Catálogo transicion_valida con las 13 transiciones del DD, cargado por migración | Damián | Desarrollador (Java) | Base de datos | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-306.1 | T-307.2 | 1 | Pendiente
T-307.2 | HU-307 | Donación: motor de transiciones con el catálogo completo | Donación | Motor único que lee el catálogo, rechaza lo no listado sin cambiar estado y registra el intento | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-307.1 | T-307.3, T-307.4, T-308.1, T-309.1, T-310.2, T-311.1 | 2 | Pendiente
T-307.3 | HU-307 | Donación: motor de transiciones con el catálogo completo | Donación | Invocación aislada del motor, sin base de datos, para recorrer los 82 casos | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-307.2 | T-315.2 | 3 | Pendiente |  |  | Habilita EC-36
T-307.4 | HU-307 | Donación: motor de transiciones con el catálogo completo | Donación | Hacer pasar el alta de la unidad de T-306.3 por el motor | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | Must | Sí | T-307.2, T-306.3 | — | 4 | Pendiente
T-308.1 | HU-308 | Donación: ingreso a tamizaje y veredicto apto / no apto | Donación | Operación de ingreso a tamizaje a través del motor | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | Sí | T-307.2 | T-308.2 | 3 | Pendiente
T-308.2 | HU-308 | Donación: ingreso a tamizaje y veredicto apto / no apto | Donación | Veredicto apto / no apto con catálogo observacion_operativa y sin causa clínica | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | Sí | T-308.1 | T-308.3 | 4 | Pendiente
T-308.3 | HU-308 | Donación: ingreso a tamizaje y veredicto apto / no apto | Donación | Pruebas de tamizaje | Damián | Desarrollador (Java) | Pruebas | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | Sí | T-308.2 | T-314.6, T-315.4 | 5 | Pendiente
T-309.1 | HU-309 | Donación: consulta de existencias filtrada por institución | Donación | Consulta única de unidades disponibles (DS-04): aptas, no vencidas, sin estado indeterminado | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | Sí | T-307.2 | T-309.2, T-310.1 | 3 | Pendiente |  |  | La usan inventario y despacho
T-309.2 | HU-309 | Donación: consulta de existencias filtrada por institución | Donación | Existencias por componente y tipo de sangre filtradas por la institución del token | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | Sí | T-309.1 | T-309.3, T-317.2 | 4 | Pendiente
T-309.3 | HU-309 | Donación: consulta de existencias filtrada por institución | Donación | Respuesta indistinguible ante institución ajena y registro del intento en la bitácora | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | Sí | T-309.2 | T-309.4 | 5 | Pendiente |  |  | EC-01
T-309.4 | HU-309 | Donación: consulta de existencias filtrada por institución | Donación | Pruebas de existencias | Damián | Desarrollador (Java) | Pruebas | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | Sí | T-309.3 | T-314.6, T-315.4 | 6 | Pendiente
T-310.1 | HU-310 | Donación: despacho y disposición final con confirmación | Donación | Despacho a través del motor, solo por la institución custodia (IN-21) y solo sobre unidades disponibles | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | No | T-309.1 | T-310.3 | 4 | Pendiente |  |  | EC-12, EC-39
T-310.2 | HU-310 | Donación: despacho y disposición final con confirmación | Donación | Disposición final con campo confirmacion; 422 sin cambio de estado si no coincide | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | No | T-307.2 | T-310.3 | 3 | Pendiente |  |  | EC-19, parte de API
T-310.3 | HU-310 | Donación: despacho y disposición final con confirmación | Donación | Registro de despacho y desecho en la serie de auditoría de Donación | Damián | Desarrollador (Java) | Base de datos | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | No | T-310.1, T-310.2 | T-310.4, T-315.8 | 5 | Pendiente |  |  | EC-05
T-310.4 | HU-310 | Donación: despacho y disposición final con confirmación | Donación | Pruebas de despacho y disposición final | Damián | Desarrollador (Java) | Pruebas | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | No | T-310.3 | T-314.6, T-315.4, T-315.7 | 6 | Pendiente
T-311.1 | HU-311 | Donación: exclusión automática de unidades vencidas | Donación | Proceso programado que vence unidades a través del motor, con bloqueo consultivo (DS-06) y contenedor en UTC | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | No | T-307.2, T-322.3 | T-311.2 | 3 | Pendiente |  |  | Necesita resuelta la contradicción del ciclo de vencimiento (RDS-13)
T-311.2 | HU-311 | Donación: exclusión automática de unidades vencidas | Donación | Actor sistema con el nombre del proceso y correlación por ciclo | Damián | Desarrollador (Java) | Código | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | No | T-311.1 | T-311.3 | 4 | Pendiente |  |  | EC-33
T-311.3 | HU-311 | Donación: exclusión automática de unidades vencidas | Donación | Pruebas con unidades sembradas como vencidas | Damián | Desarrollador (Java) | Pruebas | Servicio de Donación | Incremento de valor | Must | No | T-311.2, T-302.2 | T-314.6, T-315.8 | 5 | Pendiente |  |  | EC-13
T-312.1 | HU-312 | Campañas: consultar, publicar y cerrar campañas | Campañas | Base db_campana: esquema del incremento, migraciones EF Core y roles | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Base de datos | Servicio de Campañas + db_campana | Incremento de valor | Must | No | — | T-302.2, T-312.2 | 0 | Pendiente
T-312.2 | HU-312 | Campañas: consultar, publicar y cerrar campañas | Campañas | Consulta de campañas con filtrado por rol y jurisdicción | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Servicio de Campañas + db_campana | Incremento de valor | Must | No | T-312.1, T-301.4 | T-312.3, T-312.4 | 2 | Pendiente
T-312.3 | HU-312 | Campañas: consultar, publicar y cerrar campañas | Campañas | Detalle de campaña para usuario y para el token de servicio de Donación | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Servicio de Campañas + db_campana | Incremento de valor | Must | No | T-312.2 | T-312.6 | 3 | Pendiente |  |  | Lo consume T-306.4
T-312.4 | HU-312 | Campañas: consultar, publicar y cerrar campañas | Campañas | Publicación y cierre solo para U4 de la institución organizadora | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Código | Servicio de Campañas + db_campana | Incremento de valor | Must | No | T-312.2 | T-312.5 | 3 | Pendiente
T-312.5 | HU-312 | Campañas: consultar, publicar y cerrar campañas | Campañas | Serie de auditoría registro_auditoria_camp para publicación y cierre | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Base de datos | Servicio de Campañas + db_campana | Incremento de valor | Must | No | T-312.4 | T-312.6 | 4 | Pendiente
T-312.6 | HU-312 | Campañas: consultar, publicar y cerrar campañas | Campañas | Pruebas del servicio con tokens de la llave de prueba | Sebastián | Desarrollador (.NET) | Pruebas | Servicio de Campañas + db_campana | Incremento de valor | Must | No | T-303.2, T-312.3, T-312.5 | T-314.6, T-315.4 | 5 | Pendiente
T-313.1 | HU-313 | Integración continua de los repositorios del incremento | Integración y despliegue | Flujo de GitHub Actions por repositorio (Identidad, Gateway, Donación, Campañas, Web): construcción y pruebas | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | No | — | T-313.2, T-313.3, T-313.4, T-315.1 | 0 | Pendiente
T-313.2 | HU-313 | Integración continua de los repositorios del incremento | Integración y despliegue | Gitleaks y Grype en cada flujo | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | No | T-313.1 | — | 1 | Pendiente
T-313.3 | HU-313 | Integración continua de los repositorios del incremento | Integración y despliegue | Verificación del contrato OpenAPI en cada PR | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | No | T-313.1, T-301.5 | — | 3 | Pendiente |  |  | EC-22
T-313.4 | HU-313 | Integración continua de los repositorios del incremento | Integración y despliegue | Publicación de imágenes al fusionar en develop | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | No | T-313.1 | T-314.2 | 1 | Pendiente
T-313.5 | HU-313 | Integración continua de los repositorios del incremento | Integración y despliegue | Protección de las ramas main y develop según GitFlow | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | No | — | — | 0 | Pendiente
T-314.1 | HU-314 | Despliegue del incremento en QA con un solo comando | Integración y despliegue | Confirmar especificaciones reales de la máquina de QA y su acceso desde fuera de la red | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | Sí | — | T-314.2, T-323.3 | 0 | Pendiente |  |  | Riesgo RT-02
T-314.2 | HU-314 | Despliegue del incremento en QA con un solo comando | Integración y despliegue | Compose de QA: borde, web, gateway, tres servicios, tres bases y tres trabajos de migración, en el orden de ADR-014-E1 | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | Sí | T-313.4, T-314.1 | T-314.3, T-314.4 | 2 | Pendiente
T-314.3 | HU-314 | Despliegue del incremento en QA con un solo comando | Integración y despliegue | Verificaciones de salud y medición del arranque en 10 minutos o menos | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | Sí | T-314.2, T-302.3 | T-314.5, T-314.6 | 4 | Pendiente |  |  | EC-23
T-314.4 | HU-314 | Despliegue del incremento en QA con un solo comando | Integración y despliegue | Detener y levantar un contenedor sin reiniciar el resto | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | Sí | T-314.2 | T-315.6 | 3 | Pendiente |  |  | Necesario para EC-08
T-314.5 | HU-314 | Despliegue del incremento en QA con un solo comando | Integración y despliegue | Medir memoria y CPU de cada contenedor | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | Sí | T-314.3 | T-323.3 | 5 | Pendiente |  |  | T-411
T-314.6 | HU-314 | Despliegue del incremento en QA con un solo comando | Integración y despliegue | Desplegar el incremento completo en QA | Veli | DevOps | Infraestructura | Infraestructura | Despliegue en QA | Must | Sí | T-314.3, T-304.5, T-330.5, T-305.6, T-306.7, T-308.3, T-309.4, T-310.4, T-311.3, T-312.6 | T-316.1, T-320.6, T-322.4, T-323.4, T-329.1 | 9 | Pendiente |  |  | Hito: sin esto no hay informe de pruebas
T-315.1 | HU-315 | Pruebas automatizadas del flujo, la degradación y los escenarios | Pruebas | Estructura de la suite y su ejecución en la CI | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Varios | Informe de pruebas | Must | No | T-313.1 | T-315.2, T-315.3 | 1 | Pendiente
T-315.2 | HU-315 | Pruebas automatizadas del flujo, la degradación y los escenarios | Pruebas | Suite de los 82 casos del motor: 13 aceptadas, 68 rechazadas y el alta, en menos de 2 minutos | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Varios | Informe de pruebas | Must | No | T-307.3, T-315.1 | T-316.1 | 4 | Pendiente |  |  | EC-36, EC-04
T-315.3 | HU-315 | Pruebas automatizadas del flujo, la degradación y los escenarios | Pruebas | Validación de las respuestas contra los contratos OpenAPI | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Varios | Informe de pruebas | Must | No | T-301.5, T-315.1 | T-316.1 | 3 | Pendiente
T-315.4 | HU-315 | Pruebas automatizadas del flujo, la degradación y los escenarios | Pruebas | Punta a punta por el gateway: sesión → donación con campaña → tamizaje → inventario → despacho | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Varios | Informe de pruebas | Must | No | T-305.6, T-306.7, T-308.3, T-309.4, T-310.4, T-312.6 | T-315.5, T-315.6, T-325.4 | 9 | Pendiente |  |  | Se escribe contra el contrato desde T-301.5
T-315.5 | HU-315 | Pruebas automatizadas del flujo, la degradación y los escenarios | Pruebas | Seguridad: EC-01 con U3 y U4, EC-02 en respuestas y registros, EC-03 incluida la llave de prueba rechazada | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Varios | Informe de pruebas | Must | No | T-315.4, T-330.5, T-303.3 | T-316.1 | 10 | Pendiente
T-315.6 | HU-315 | Pruebas automatizadas del flujo, la degradación y los escenarios | Pruebas | Resiliencia e integridad: EC-08 con Campañas detenido y EC-10 con cien reenvíos | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Varios | Informe de pruebas | Must | No | T-315.4, T-314.4 | T-316.1 | 10 | Pendiente
T-315.7 | HU-315 | Pruebas automatizadas del flujo, la degradación y los escenarios | Pruebas | Bloqueos: EC-12, EC-19 por API y EC-39 | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Varios | Informe de pruebas | Must | No | T-310.4 | T-316.1 | 7 | Pendiente
T-315.8 | HU-315 | Pruebas automatizadas del flujo, la degradación y los escenarios | Pruebas | Acciones automáticas y auditoría: EC-13, EC-33 y EC-05 (rol sin UPDATE ni DELETE) | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Varios | Informe de pruebas | Must | No | T-311.3, T-330.4, T-310.3 | T-316.1 | 6 | Pendiente
T-316.1 | HU-316 | Ejecución de pruebas en QA e informe de pruebas | Pruebas | Ejecutar la suite completa sobre QA | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Documentación | Informe de pruebas | Must | Sí | T-314.6, T-315.2, T-315.3, T-315.5, T-315.6, T-315.7, T-315.8 | T-316.2, T-316.3, T-324.4, T-325.5, T-327.1, T-329.3 | 11 | Pendiente |  |  | Hito
T-316.2 | HU-316 | Ejecución de pruebas en QA e informe de pruebas | Pruebas | Registrar los defectos como Issues con clase «Defecto» | Tomás | QA / Tester | Pruebas | Documentación | Informe de pruebas | Must | Sí | T-316.1 | T-316.3 | 12 | Pendiente
T-316.3 | HU-316 | Ejecución de pruebas en QA e informe de pruebas | Pruebas | Redactar el informe de pruebas: casos, resultados, evidencia y defectos abiertos | Tomás | QA / Tester | Documento | Documentación | Informe de pruebas | Must | Sí | T-316.1, T-316.2 | T-321.2, T-325.6, T-329.4 | 13 | Pendiente |  |  | Entregable de la Semana 10
T-317.1 | HU-317 | Web: pantallas de sesión e inventario conectadas al gateway | Web | Pantallas de inicio y cierre de sesión conectadas por el gateway | Carlos | Scrum Master / PM | Código | Aplicación Web | Incremento de valor | Should | No | T-305.2 | T-317.2 | 6 | Pendiente
T-317.2 | HU-317 | Web: pantallas de sesión e inventario conectadas al gateway | Web | Pantalla de existencias consumiendo el contrato real | Carlos | Scrum Master / PM | Código | Aplicación Web | Incremento de valor | Should | No | T-309.2, T-317.1 | T-317.3 | 7 | Pendiente
T-317.3 | HU-317 | Web: pantallas de sesión e inventario conectadas al gateway | Web | Estados de carga, error y reintento en cada llamada | Carlos | Scrum Master / PM | Código | Aplicación Web | Incremento de valor | Should | No | T-317.2 | T-317.4 | 8 | Pendiente |  |  | RA-07
T-317.4 | HU-317 | Web: pantallas de sesión e inventario conectadas al gateway | Web | Revisión: sin lógica de negocio y datos visiblemente sintéticos | Carlos | Scrum Master / PM | Pruebas | Aplicación Web | Incremento de valor | Should | No | T-317.3 | — | 9 | Pendiente
T-318.1 | HU-318 | ADR-017: arquitectura definida como microservicios | Arquitectura | Redactar ADR-017 con la plantilla de Herramientas V3.0 | Sara | Arquitecta | Documento | Documentación | Actualización de arquitectura | Must | No | — | T-318.2 | 0 | Pendiente
T-318.2 | HU-318 | ADR-017: arquitectura definida como microservicios | Arquitectura | Declarar la granularidad final y la lista de documentos y entradas del radar afectados | Sara | Arquitecta | Documento | Documentación | Actualización de arquitectura | Must | No | T-318.1 | T-318.3, T-328.4 | 1 | Pendiente
T-318.3 | HU-318 | ADR-017: arquitectura definida como microservicios | Arquitectura | Aprobar en Mesa de Arquitectura y marcar ADR-003 y ADR-014 como reemplazados o enmendados | Sara | Arquitecta | Documento | Documentación | Actualización de arquitectura | Must | No | T-318.2, T-328.4 | T-320.1, T-321.1, T-322.2, T-323.2, T-324.3, T-326.1 | 3 | Pendiente |  |  | Desbloquea la terminología de todos los documentos
T-319.1 | HU-319 | ADR-018: evaluación de Kafka | Arquitectura | Clasificar las aristas de ADR-014 y comparar HTTP con bandeja, RabbitMQ y Kafka por benchmarking | Sara | Arquitecta | Documento | Documentación | Actualización de arquitectura | Must | No | — | T-319.2 | 0 | Pendiente
T-319.2 | HU-319 | ADR-018: evaluación de Kafka | Arquitectura | Redactar ADR-018 con costos, decisión y disparador | Sara | Arquitecta | Documento | Documentación | Actualización de arquitectura | Must | No | T-319.1 | T-319.3, T-328.4 | 1 | Pendiente
T-319.3 | HU-319 | ADR-018: evaluación de Kafka | Arquitectura | Aprobar ADR-018 en Mesa de Arquitectura | Sara | Arquitecta | Documento | Documentación | Actualización de arquitectura | Must | No | T-319.2, T-328.4 | T-321.1, T-326.2 | 3 | Pendiente
T-320.1 | HU-320 | Modelo C4 conforme a c4model.com y SDD V2 | Arquitectura | Rehacer C4 nivel 1 (contexto) con la notación de c4model.com | Sara | Arquitecta | Diagrama | Documentación | SDD V2 | Must | No | T-318.3 | T-320.2 | 4 | Pendiente
T-320.2 | HU-320 | Modelo C4 conforme a c4model.com y SDD V2 | Arquitectura | Rehacer C4 nivel 2 (contenedores) con cada microservicio agrupado con su base | Sara | Arquitecta | Diagrama | Documentación | SDD V2 | Must | No | T-320.1 | T-320.3, T-320.4, T-320.7 | 5 | Pendiente
T-320.3 | HU-320 | Modelo C4 conforme a c4model.com y SDD V2 | Arquitectura | C4 nivel 3 (componentes) de los microservicios que faltaban | Sara | Arquitecta | Diagrama | Documentación | SDD V2 | Must | No | T-320.2 | T-320.5 | 6 | Pendiente
T-320.4 | HU-320 | Modelo C4 conforme a c4model.com y SDD V2 | Arquitectura | Diagrama de despliegue C4 alineado con el diagrama de infraestructura nuevo | Sara | Arquitecta | Diagrama | Documentación | SDD V2 | Must | No | T-320.2, T-323.1 | T-320.5, T-323.4 | 6 | Pendiente
T-320.5 | HU-320 | Modelo C4 conforme a c4model.com y SDD V2 | Arquitectura | Gemelos Mermaid C4 en redvital-docs | Sara | Arquitecta | Diagrama | Documentación | SDD V2 | Must | No | T-320.3, T-320.4 | T-320.6 | 7 | Pendiente |  |  | RD-04
T-320.6 | HU-320 | Modelo C4 conforme a c4model.com y SDD V2 | Arquitectura | Emitir SDD V2: resultados de la PoC, ajustes del primer flujo, RDS-03, RDS-06, C4 y terminología | Sara | Arquitecta | Documento | Documentación | SDD V2 | Must | No | T-320.5, T-314.6 | T-329.4 | 10 | Pendiente |  |  | Entregable de la Semana 10
T-320.7 | HU-320 | Modelo C4 conforme a c4model.com y SDD V2 | Arquitectura | Entregar los diagramas C4 a Alex para la vista general del DD V3 | Sara | Arquitecta | Diagrama | Documentación | SDD V2 | Must | No | T-320.2 | T-322.1 | 6 | Pendiente
T-321.1 | HU-321 | SAD V3 | Documentación | SAD V3: terminología de microservicios y registro de ADR-017 y ADR-018 | Sara | Arquitecta | Documento | Documentación | SAD V3 | Must | No | T-318.3, T-319.3 | T-321.2 | 4 | Pendiente
T-321.2 | HU-321 | SAD V3 | Documentación | SAD V3: riesgos RA y escenarios verificados con su evidencia; emitir | Sara | Arquitecta | Documento | Documentación | SAD V3 | Must | No | T-321.1, T-316.3 | T-329.2 | 14 | Pendiente |  |  | Entregable de la Semana 10
T-322.1 | HU-322 | DD V3 | Documentación | DD V3: vista general con el C4 corregido | Alex | Product Owner | Diagrama | Documentación | DD V3 | Must | No | T-320.7 | T-322.5 | 7 | Pendiente
T-322.2 | HU-322 | DD V3 | Documentación | DD V3: terminología de microservicios | Alex | Product Owner | Documento | Documentación | DD V3 | Must | No | T-318.3 | T-322.5 | 4 | Pendiente
T-322.3 | HU-322 | DD V3 | Documentación | Resolver con Veli la contradicción del ciclo de vencimiento entre DD e Infraestructura (RDS-13) | Alex | Product Owner | Documento | Documentación | DD V3 | Must | No | — | T-311.1, T-322.5 | 0 | Pendiente |  |  | Hacer al inicio: bloquea T-311.1
T-322.4 | HU-322 | DD V3 | Documentación | DD V3: marcar contratos construidos y ajustar los que cambiaron | Alex | Product Owner | Documento | Documentación | DD V3 | Must | No | T-314.6 | T-322.5 | 10 | Pendiente
T-322.5 | HU-322 | DD V3 | Documentación | DD V3: revisar la matriz de autorización; emitir | Alex | Product Owner | Documento | Documentación | DD V3 | Must | No | T-322.1, T-322.2, T-322.3, T-322.4 | T-329.2 | 11 | Pendiente |  |  | Entregable de la Semana 10
T-323.1 | HU-323 | Documento de Infraestructura V2 | Documentación | Incorporar el diagrama de infraestructura nuevo | Veli | DevOps | Diagrama | Documentación | Infraestructura V2 | Must | No | — | T-320.4 | 0 | Pendiente |  |  | Pendiente de recibir el diagrama del equipo
T-323.2 | HU-323 | Documento de Infraestructura V2 | Documentación | Infraestructura V2: terminología de microservicios | Veli | DevOps | Documento | Documentación | Infraestructura V2 | Must | No | T-318.3 | T-323.4 | 4 | Pendiente
T-323.3 | HU-323 | Documento de Infraestructura V2 | Documentación | Presupuesto de recursos con la medición real y la máquina de QA | Veli | DevOps | Documento | Documentación | Infraestructura V2 | Must | No | T-314.1, T-314.5 | T-323.4 | 6 | Pendiente
T-323.4 | HU-323 | Documento de Infraestructura V2 | Documentación | Estado de V-01 a V-21 en QA y coherencia con el despliegue C4; emitir | Veli | DevOps | Documento | Documentación | Infraestructura V2 | Must | No | T-314.6, T-320.4, T-323.2, T-323.3 | T-329.2 | 10 | Pendiente |  |  | Entregable de la Semana 10
T-324.1 | HU-324 | SRS V4 | Documentación | SRS V4: sincronizar la matriz usuario × módulo con la matriz normativa del DD | Alex | Product Owner | Documento | Documentación | SRS V4 | Must | No | — | T-324.4 | 0 | Pendiente
T-324.2 | HU-324 | SRS V4 | Documentación | SRS V4: documentar la decisión sobre el alta de cuentas de U3 a U7 | Alex | Product Owner | Documento | Documentación | SRS V4 | Must | No | — | T-324.4 | 0 | Pendiente
T-324.3 | HU-324 | SRS V4 | Documentación | SRS V4: terminología de microservicios | Alex | Product Owner | Documento | Documentación | SRS V4 | Must | No | T-318.3 | T-324.4 | 4 | Pendiente
T-324.4 | HU-324 | SRS V4 | Documentación | SRS V4: estado de cada RF; emitir | Alex | Product Owner | Documento | Documentación | SRS V4 | Must | No | T-324.1, T-324.2, T-324.3, T-316.1 | T-329.2 | 12 | Pendiente |  |  | Entregable de la Semana 10
T-325.1 | HU-325 | Documento de Pruebas TD V1 | Documentación | TD V1: estructura, propósito, alcance, referencias y control de cambios | Tomás | QA / Tester | Documento | Documentación | TD V1 | Must | Sí | — | T-325.2, T-325.3 | 0 | Pendiente
T-325.2 | HU-325 | Documento de Pruebas TD V1 | Documentación | TD V1: estrategia por nivel, ambientes, datos de prueba y llave de prueba | Tomás | QA / Tester | Documento | Documentación | TD V1 | Must | Sí | T-325.1, T-302.1, T-303.2 | T-325.4 | 2 | Pendiente
T-325.3 | HU-325 | Documento de Pruebas TD V1 | Documentación | TD V1: criterios de entrada y salida, y gestión de defectos | Tomás | QA / Tester | Documento | Documentación | TD V1 | Must | Sí | T-325.1 | T-325.6 | 1 | Pendiente
T-325.4 | HU-325 | Documento de Pruebas TD V1 | Documentación | TD V1: casos trazados a RF, RNF y EC | Tomás | QA / Tester | Documento | Documentación | TD V1 | Must | Sí | T-325.2, T-315.4 | T-325.6 | 10 | Pendiente
T-325.5 | HU-325 | Documento de Pruebas TD V1 | Documentación | TD V1: matriz de cobertura de los 17 escenarios del Sprint 3 más EC-08, EC-22, EC-23 y EC-36 | Tomás | QA / Tester | Documento | Documentación | TD V1 | Must | Sí | T-316.1 | T-325.6 | 12 | Pendiente |  |  | Base: sección 7 del backlog
T-325.6 | HU-325 | Documento de Pruebas TD V1 | Documentación | TD V1: resultados del Sprint 3 y plan de pruebas del Sprint 4; emitir | Tomás | QA / Tester | Documento | Documentación | TD V1 | Must | Sí | T-325.3, T-325.4, T-325.5, T-316.3, T-327.3 | T-329.2 | 15 | Pendiente |  |  | Entregable de la Semana 10
T-326.1 | HU-326 | Tech Radar actualizado por ADR-017 y ADR-018 | Documentación | Actualizar las entradas del radar afectadas por ADR-017 | Carlos | Scrum Master / PM | Documento | Documentación | Actualización de arquitectura | Should | No | T-318.3 | — | 4 | Pendiente
T-326.2 | HU-326 | Tech Radar actualizado por ADR-017 y ADR-018 | Documentación | Agregar Kafka en Evaluar con su disparador y actualizar la entrada 38 (RabbitMQ) | Carlos | Scrum Master / PM | Documento | Documentación | Actualización de arquitectura | Should | No | T-319.3 | — | 4 | Pendiente
T-327.1 | HU-327 | Backlog V4 y Planning del Sprint 4 | Gestión | Estado final de cada historia del Sprint 3 | Alex | Product Owner | Gestión | Documentación | Backlog V4 | Must | No | T-316.1 | T-327.2, T-328.2 | 12 | Pendiente
T-327.2 | HU-327 | Backlog V4 y Planning del Sprint 4 | Gestión | Devolver al Product Backlog lo no terminado con estimación revisada | Alex | Product Owner | Gestión | Documentación | Backlog V4 | Must | No | T-327.1 | T-327.3 | 13 | Pendiente
T-327.3 | HU-327 | Backlog V4 y Planning del Sprint 4 | Gestión | Backlog del Sprint 4 con Sprint Goal, historias, puntos y responsables; emitir Backlog V4 | Alex | Product Owner | Documento | Documentación | Backlog V4 | Must | No | T-327.2 | T-325.6, T-329.4 | 14 | Pendiente |  |  | Entregable de la Semana 10
T-327.4 | HU-327 | Backlog V4 y Planning del Sprint 4 | Gestión | Confirmar con el cliente qué se mostrará del incremento en el Review | Alex | Product Owner | Gestión | Documentación | Backlog V4 | Must | No | — | — | 0 | Pendiente |  |  | Alex es el único canal con el cliente
T-328.1 | HU-328 | Informe de evaluación del Sprint 3 y métricas de flujo | Gestión | Mantener la tabla diaria del sprint en redvital-docs | Carlos | Scrum Master / PM | Gestión | Documentación | Presentación | Must | No | — | — | 0 | Pendiente |  |  | Continua durante el sprint
T-328.2 | HU-328 | Informe de evaluación del Sprint 3 y métricas de flujo | Gestión | Velocidad, gráfica de trabajo pendiente y diagrama de flujo acumulado del Sprint 3 | Carlos | Scrum Master / PM | Gestión | Documentación | Presentación | Must | No | T-327.1 | T-328.3 | 13 | Pendiente
T-328.3 | HU-328 | Informe de evaluación del Sprint 3 y métricas de flujo | Gestión | Retrospectiva con acciones y responsables; emitir informe de evaluación | Carlos | Scrum Master / PM | Gestión | Documentación | Presentación | Must | No | T-328.2 | T-329.4 | 14 | Pendiente
T-328.4 | HU-328 | Informe de evaluación del Sprint 3 y métricas de flujo | Gestión | Convocar la Mesa de Arquitectura para ADR-017 y ADR-018 | Carlos | Scrum Master / PM | Gestión | Documentación | Presentación | Must | No | T-318.2, T-319.2 | T-318.3, T-319.3 | 2 | Pendiente
T-328.5 | HU-328 | Informe de evaluación del Sprint 3 y métricas de flujo | Gestión | Cargar historias y tareas en GitHub Projects | Carlos | Scrum Master / PM | Gestión | Documentación | Presentación | Must | No | — | — | 0 | Pendiente |  |  | Hacer al inicio
T-329.1 | HU-329 | Presentación de la Semana 10 y entrega en buzón | Gestión | Guion y presentación de 40 minutos como máximo, con demo en vivo que incluya la caída de Campañas | Carlos | Scrum Master / PM | Gestión | Documentación | Presentación | Must | Sí | T-314.6 | T-329.2 | 10 | Pendiente
T-329.2 | HU-329 | Presentación de la Semana 10 y entrega en buzón | Gestión | Verificar las cifras de la presentación contra los documentos controlados | Carlos | Scrum Master / PM | Gestión | Documentación | Presentación | Must | Sí | T-329.1, T-321.2, T-322.5, T-323.4, T-324.4, T-325.6 | T-329.3 | 16 | Pendiente
T-329.3 | HU-329 | Presentación de la Semana 10 y entrega en buzón | Gestión | Ensayo con tiempo medido | Carlos | Scrum Master / PM | Gestión | Documentación | Presentación | Must | Sí | T-329.2, T-316.1 | T-329.4 | 17 | Pendiente
T-329.4 | HU-329 | Presentación de la Semana 10 y entrega en buzón | Gestión | Subir los siete documentos, el informe de pruebas y la presentación al buzón del campus | Carlos | Scrum Master / PM | Gestión | Documentación | Presentación | Must | Sí | T-329.3, T-320.6, T-327.3, T-316.3, T-328.3 | — | 18 | Pendiente |  |  | Cierre de la entrega

## Historias
Historia | Título | Frente | Responsable | MoSCoW | Pts | Componente | Entregable S10 | Origen | Ruta crítica | Tareas | Tareas hechas | Avance
HU-301 | Contratos OpenAPI del incremento publicados antes del código | Contratos y datos de prueba | Sara | Must | 2 | Identidad, Donación, Campañas | Incremento de valor | DD V2.0, EC-22 | Sí | 5 | 0 | 0%
HU-302 | Datos sintéticos coherentes para las tres bases | Contratos y datos de prueba | Tomás | Must | 3 | Bases de datos | Incremento de valor | DD V2.0, EC-23 | No | 4 | 0 | 0%
HU-303 | Llave de prueba para firmar tokens en desarrollo y pruebas | Contratos y datos de prueba | Sebastián | Must | 1 | Identidad | Incremento de valor | ADR-008 | No | 3 | 0 | 0%
HU-304 | Identidad: inicio de sesión y claves públicas | Identidad | Sebastián | Must | 3 | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | RF-23, ADR-008, EC-03 | Sí | 5 | 0 | 0%
HU-330 | Identidad: renovación, término, token de servicio y auditoría | Identidad | Sebastián | Must | 2 | Servicio de Identidad + db_identidad | Incremento de valor | RF-24, ADR-008, ADR-016, EC-03 | No | 5 | 0 | 0%
HU-305 | Gateway: enrutamiento, validación del token y compuerta por rol | API Gateway | Sebastián | Must | 3 | API Gateway (YARP) | Incremento de valor | ADR-007, ADR-011, RNF-02 | Sí | 6 | 0 | 0%
HU-306 | Donación: registro de donación asociada a campaña, con degradación | Donación | Damián | Must | 5 | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | RF-03, RF-04, EC-08, EC-10 | Sí | 7 | 0 | 0%
HU-307 | Donación: motor de transiciones con el catálogo completo | Donación | Damián | Must | 3 | Servicio de Donación + db_donacion | Incremento de valor | DS-03, EC-04, EC-36 | Sí | 4 | 0 | 0%
HU-308 | Donación: ingreso a tamizaje y veredicto apto / no apto | Donación | Damián | Must | 2 | Servicio de Donación | Incremento de valor | RF-05, RNF-01, EC-02 | Sí | 3 | 0 | 0%
HU-309 | Donación: consulta de existencias filtrada por institución | Donación | Damián | Must | 2 | Servicio de Donación | Incremento de valor | RF-07, RNF-02, EC-01 | Sí | 4 | 0 | 0%
HU-310 | Donación: despacho y disposición final con confirmación | Donación | Damián | Must | 3 | Servicio de Donación | Incremento de valor | RF-06, EC-12, EC-19, EC-39 | No | 4 | 0 | 0%
HU-311 | Donación: exclusión automática de unidades vencidas | Donación | Damián | Must | 3 | Servicio de Donación | Incremento de valor | RF-18, EC-13, EC-33 | No | 3 | 0 | 0%
HU-312 | Campañas: consultar, publicar y cerrar campañas | Campañas | Sebastián | Must | 5 | Servicio de Campañas + db_campana | Incremento de valor | RF-08 | No | 6 | 0 | 0%
HU-313 | Integración continua de los repositorios del incremento | Integración y despliegue | Veli | Must | 2 | Infraestructura | Despliegue en QA | RD-05, RD-06, EC-22 | No | 5 | 0 | 0%
HU-314 | Despliegue del incremento en QA con un solo comando | Integración y despliegue | Veli | Must | 3 | Infraestructura | Despliegue en QA | RD-03, EC-23, T-411 | Sí | 6 | 0 | 0%
HU-315 | Pruebas automatizadas del flujo, la degradación y los escenarios | Pruebas | Tomás | Must | 8 | Varios | Informe de pruebas | EC-01 a EC-05, EC-08, EC-10, EC-12, EC-13, EC-33, EC-36, EC-39 | No | 8 | 0 | 0%
HU-316 | Ejecución de pruebas en QA e informe de pruebas | Pruebas | Tomás | Must | 2 | Documentación | Informe de pruebas | Cronograma S10 | Sí | 3 | 0 | 0%
HU-317 | Web: pantallas de sesión e inventario conectadas al gateway | Web | Carlos | Should | 3 | Aplicación Web | Incremento de valor | RF-23, RF-07, RA-06, RA-07 | No | 4 | 0 | 0%
HU-318 | ADR-017: arquitectura definida como microservicios | Arquitectura | Sara | Must | 2 | Documentación | Actualización de arquitectura | RD-01, ADR-003, ADR-014 | No | 3 | 0 | 0%
HU-319 | ADR-018: evaluación de Kafka | Arquitectura | Sara | Must | 2 | Documentación | Actualización de arquitectura | ADR-014, entrada 38 | No | 3 | 0 | 0%
HU-320 | Modelo C4 conforme a c4model.com y SDD V2 | Arquitectura | Sara | Must | 5 | Documentación | SDD V2 | RD-04 | No | 7 | 0 | 0%
HU-321 | SAD V3 | Documentación | Sara | Must | 1 | Documentación | SAD V3 | Cronograma S10 | No | 2 | 0 | 0%
HU-322 | DD V3 | Documentación | Alex | Must | 3 | Documentación | DD V3 | Cronograma S10 | No | 5 | 0 | 0%
HU-323 | Documento de Infraestructura V2 | Documentación | Veli | Must | 3 | Documentación | Infraestructura V2 | Cronograma S10 | No | 4 | 0 | 0%
HU-324 | SRS V4 | Documentación | Alex | Must | 3 | Documentación | SRS V4 | Cronograma S10, ADR-011 | No | 4 | 0 | 0%
HU-325 | Documento de Pruebas TD V1 | Documentación | Tomás | Must | 5 | Documentación | TD V1 | Cronograma S10 | Sí | 6 | 0 | 0%
HU-326 | Tech Radar actualizado por ADR-017 y ADR-018 | Documentación | Carlos | Should | 1 | Documentación | Actualización de arquitectura | ADR-017, ADR-018 | No | 2 | 0 | 0%
HU-327 | Backlog V4 y Planning del Sprint 4 | Gestión | Alex | Must | 2 | Documentación | Backlog V4 | RD-07 | No | 4 | 0 | 0%
HU-328 | Informe de evaluación del Sprint 3 y métricas de flujo | Gestión | Carlos | Must | 2 | Documentación | Presentación | Herramientas V3.0 | No | 5 | 0 | 0%
HU-329 | Presentación de la Semana 10 y entrega en buzón | Gestión | Carlos | Must | 2 | Documentación | Presentación | Cronograma S10 | Sí | 4 | 0 | 0%
Total |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 134 | 0 | 0%

## Carga por persona
Persona | Rol | Historias | Pts | Horas equivalentes | Tareas | Pendientes | En curso | Bloqueadas | Hechas | Avance
Damián | Desarrollador (Java) | 6 | 18 | 36 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tomás | QA / Tester | 4 | 18 | 36 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sebastián | Desarrollador (.NET) | 5 | 14 | 28 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sara | Arquitecta | 5 | 12 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0%
Veli | DevOps | 3 | 8 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
Alex | Product Owner | 3 | 8 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0%
Carlos | Scrum Master / PM | 4 | 8 | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total |  | 30 | 86 | 172 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0%
Supuestos (celdas en azul: editables)
Horas por punto (referencia) | 2 | Referencia de encaje acordada en el backlog; el seguimiento del sprint es en puntos.
Horas disponibles por persona en el sprint | 18 | 9 h/semana × 2 semanas (Documento de Proyecto). El equipo retiró el tope de 16 h de tarea.
Capacidad nominal del equipo (h) | 126
Horas equivalentes comprometidas | 172
Diferencia (capacidad − compromiso) | -46
En rojo, en la columna Horas equivalentes: personas por encima de sus horas disponibles.

## Entregables S10
Entregable de la Semana 10 | Versión | Historias | Responsable principal | Tarea que lo emite
Presentación de la entrega (máx. 40 min) y buzón | — | HU-328, HU-329 | Carlos | T-329.4
Despliegue de componentes en QA | — | HU-313, HU-314 | Veli | T-314.6
Informe de pruebas | — | HU-315, HU-316 | Tomás | T-316.3
Incremento de valor | — | HU-301 a HU-312, HU-330, HU-317 | Sebastián, Damián | T-314.6
Documento de Requerimientos | SRS V4 | HU-324 | Alex | T-324.4
Backlog | Backlog V4 | HU-327 | Alex | T-327.3
Documento de Arquitectura | SAD V3 | HU-318, HU-319, HU-321 | Sara | T-321.2
Documento de Diseño Detallado | DD V3 | HU-322 | Alex | T-322.5
Documento de Infraestructura | Infraestructura V2 | HU-323 | Veli | T-323.4
Documento de Diseño (vistas 4+1 y C4) | SDD V2 | HU-320 | Sara | T-320.6
Documento de Pruebas | TD V1 | HU-325 | Tomás | T-325.6

## Could
ID | Título | Origen | Pts | Escenarios que habilita | Depende de | Nota
C-01 | Web: registro de donación, tamizaje, despacho y diálogo de desecho | RF-03, RF-05, RF-06 | 5 | EC-19 y EC-41 completos, EC-28 | T-317.3, T-306.3, T-308.2, T-310.2
C-02 | Servicio Institucional + db_institucional: jerarquía, instituciones y vista territorial del coordinador | RF-09, RNF-02 | 5 | EC-01 con U5 | T-305.1, T-303.1 | Necesita un responsable .NET
C-03 | Creación y edición de campañas | RF-08 | 2 | — | C-02, T-312.2 | Arista 10: Campañas pide la ruta territorial a Institucional
C-04 | Fraccionamiento de la donación en componentes | RF-03 | 3 | — | T-307.2
C-05 | Prometheus y Grafana en QA (entradas 31 y 32) | Herramientas V3.0 | 3 | — | T-314.2
C-06 | Alertas de escasez y de vencimiento próximo | RF-19, RF-20 | 3 | — | T-309.1, T-311.1
C-07 | Primera campaña de carga con Gatling sobre el inventario | RNF-04 | 5 | — | T-314.6, C-05
C-08 | Registro voluntario de donante (anónimo y con perfil) | RF-01, RNF-03 | 5 | EC-17 | T-306.1, T-330.3